## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {03fa932b-e4b0-4c91-9103-ddd722bfa3fb}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 23-007 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Pavlov - odkanalizování přítoku z pramenních jímek | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 3. 7. 2023 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 49455168 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ49455168 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 44012900 | [14 empty] | False
|  |  | PROVO, spol. s r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ44012900 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 23-007
| Stavba: | [6 empty] | Pavlov - odkanalizování přítoku z pramenních jímek
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 3. 7. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. | [6 empty] | Projektant: |  | PROVO, spol. s r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {03fa932b-e4b0-4c91-9103-ddd722bfa3fb} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 01 |  |  |  | Kanalizační přípojka | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {dd1ee09d-74df-4186-8b04-e422b563aa2d} | {03fa932b-e4b0-4c91-9103-ddd722bfa3fb} | 2
/ |  | SO 090 |  |  |  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {544223bd-a6cb-4ad0-9a71-f21635e3782e} | {03fa932b-e4b0-4c91-9103-ddd722bfa3fb} | 2

## SO 01 - Kanalizační přípojka
{dd1ee09d-74df-4186-8b04-e422b563aa2d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pavlov - odkanalizování přítoku z pramenních jímek
Objekt:
SO 01 - Kanalizační přípojka
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49455168
|  | Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ49455168
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 44012900
|  | PROVO, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ44012900
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavlov - odkanalizování přítoku z pramenních jímek
Objekt:
SO 01 - Kanalizační přípojka
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. |  |  | Projektant: | PROVO, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 38 - Různé kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 89 - Ostatní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavlov - odkanalizování přítoku z pramenních jímek
Objekt:
SO 01 - Kanalizační přípojka
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. |  |  | Projektant: | PROVO, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 113.8505 |  | 48.4534 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 113.8505 |  | 48.4534 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 45.1075 |  | 48.4534 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106132 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 7.37 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 1.8794 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -515449204
| VV |  | 1,1*6,7 |  | 7.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 113107332 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 28.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 17.875 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -748855234
| VV |  | "komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,0*1,1 |  | 28.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 113107341 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 28.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 2.8028 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 769133957
4 | K | 113107343 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 28.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 9.0376 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2144453479
5 | K | 113107422 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 14.74 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 4.2746 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -62878031
| VV |  | "betonová dlažba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*6,7*2 |  | 14.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113107423 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 28.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 12.584 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -799547718
| VV |  | 26,0*1,1 |  | 28.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm | m | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.04774 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1938046604
| VV |  | 1,1*5 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm | m | 1.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.013959 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -84878461
| VV |  | 1,1*1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 3.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.036904 | 0.12178 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1550155932
| VV |  | 3*1,1 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 10.89 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1403675649
| VV |  | "nezpevněno tl. 100mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*9,9 |  | 10.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | 132212132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných | m3 | 1.196 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1366061238
| VV |  | "drenáž" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,2*46,0*0,65 |  | 1.196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 132254203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 81.957 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -129421335
| VV |  | 126,087*0,65 |  | 81.957 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | K | 132312132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných | m3 | 0.644 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1590722595
| VV |  | 0,2*0,2*46,0*0,35 |  | 0.644 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | K | 132354202 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 | m3 | 44.13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1315403462
| VV |  | "35% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 126,087*0,35 |  | 44.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
15 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 260.761 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.22165 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756370493
| VV |  | "asfalt | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*((2,47+2,51+2,54)/3+0,26)*3,3 |  | 18.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*((2,68+2,29+2,26)/3+0,26)*22,1 |  | 118.014 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření pro šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2*(2,68)*2 |  | 2.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*((2,54+2,61+2,7)/3+0,26)*6,7 |  | 38.547 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nezpevněno | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*((2,29+2,26+2,22+2,5+2,8)/5+0,26)*9,9 |  | 52.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření pro šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2*(2,22)*2 |  | 1.776 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "povrch vybourán při demolici objektu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*((2,5+2,8+3,71)/3+0,26)*4,0 |  | 26.107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření pro šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2*(3,71)*2 |  | 2.968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 260.761 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 260.761 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1904171570
17 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 97.917 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -581027666
| VV |  | 97,917 |  | 97.917 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
18 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 83.153 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -543021126
19 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 748.377 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1866741040
| VV |  | 83,153*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 748.377 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 44.774 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1230485012
21 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 402.966 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 325495902
| VV |  | 44,774*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 402.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 171201221vl | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy | t | 149.547 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 961458343
| VV |  | 127,927*1,67*0,7 |  | 149.547 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
23 | K | 171201602vl | Poplatek za zeminu znečištěnou stavební sutí - navážka | t | 64.091 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1467103320
| VV |  | 127,927*1,67*0,3 |  | 64.091 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
24 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 127.927 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1229278061
| VV |  | 83,153+44,774 |  | 127.927 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 97.917 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -77927055
| VV |  | "výkop" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "asfalt | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*((2,47+2,51+2,54)/3-0,6+0,26)*3,3 |  | 7.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*((2,68+2,29+2,26)/3-0,6+0,26)*22,1 |  | 50.322 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření pro šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2,0*2*(2,68) |  | 2.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*((2,54+2,61+2,7)/3-0,35+0,26)*6,7 |  | 18.622 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nezpevněno | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*((2,29+2,26+2,22+2,5+2,8)/5-0,1+0,26)*9,9 |  | 28.031 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření pro šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2,0*2*(2,22) |  | 1.776 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "povrch vybourán při demolici objektu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*((2,5+2,8+3,71)/3+0,26)*4,0 |  | 14.359 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření pro šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2,0*2*(3,71) |  | 2.968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 126.087 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obsyp" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -23,276 |  | -23.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lože" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,147+4,747) |  | -4.894 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -28.17 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.917 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 58344198V | Náhradní zásypový materiál | t | 175.491 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6100534
| VV |  | 97,917*1,01*1,05*1,69 |  | 175.491 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 23.276 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -95900740
| VV |  | "DN 160 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,46*1,1*46,0 |  | 23.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 44.702 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 44.702 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -554190317
| VV |  | 23,276*1,67*1,15 |  | 44.702 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 181311103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 10.89 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1452830057
| VV |  | "nezpevněno tl. 100mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*9,9 |  | 10.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 10.89 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -101148045
31 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 0.343 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.000343 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -970903670
| VV |  | 10,89*0,03*1,05 |  | 0.343 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.4242 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 212750101 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.2044 | 9.4024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 719476909
33 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m | m2 | 50.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.00506 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1082320218
| VV |  | 1,1*46,0 |  | 50.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 55.66 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.016698 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -641307353
| VV |  | 50,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 55.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 38 | Různé kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1452 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 38812921vl | Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro rozvody tvaru U hmotnosti do 1 t | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.14737 | 0.88422 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 986191496
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 59213009 | žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm | m | 6.06 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.031 | 0.18786 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1997722832
| VV |  | 2*3*1,01 |  | 6.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 59213344 | poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm | kus | 12.12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.07272 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1898360685
| VV |  | 2*3*2*1,01 |  | 12.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 389972211R | Krytí žlabů výstražnou fólií z PVC 20 cm | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 653503083
| VV |  | 2*3,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.1734 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 16 mm | m3 | 4.747 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 8.9755 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -926160512
| VV |  | 0,1*1,0*46,0 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*0,7*0,7*3 |  | 0.147 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.747 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 451584111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze škváry tříděné 4 až 22 mm | m3 | 0.147 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.3464 | 0.19792 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -710968770
| VV |  | "drenáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,0*46,0 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*0,7*0,7*3 |  | 0.147 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 48.3321 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 7.37 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.23 | 1.6951 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1664425774
| VV |  | 1,1*6,7 |  | 7.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
42 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 7.37 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 2.5427 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288965014
| VV |  | "betonová dlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*6,7 |  | 7.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 28.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.46 | 13.156 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -993200542
| VV |  | "komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,0*1,1 |  | 28.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
44 | K | 565185111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 28.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.39561 | 11.3144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1197180733
45 | K | 567132115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 28.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.51086 | 14.6106 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1727615715
| VV |  | "komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,0*1,1 |  | 28.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
46 | K | 573211111 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 28.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.017446 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1201243180
47 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 28.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.12966 | 3.7083 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 755543886
48 | K | 596811120 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 | m2 | 7.37 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.101 | 0.74437 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1386456741
| VV |  | "betonová dlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*6,7 |  | 7.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 59246115 | dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní | m2 | 8.107 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.067 | 0.54317 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -655602448
| VV |  | 1,1*6,7*1,1 |  | 8.107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.66828 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 | m | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00276 | 0.12696 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 991621368
51 | M | 28612001 | trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12 | m | 46.69 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0039 | 0.18209 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720455796
| VV |  | 46,0*1,015 |  | 46.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
52 | K | 894812033 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00814 | 0.00814 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -981484434
53 | K | 894812034 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01195 | 0.01195 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -528075078
54 | K | 894812035 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 6000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.02371 | 0.02371 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 799192002
55 | K | 894812063 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400) | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.03725 | 0.11175 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1867615918
56 | K | 894812201 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.05803 | 0.11606 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2047474179
57 | K | 894812202 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 30°,60°,90° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.06896 | 0.06896 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1647839325
58 | K | 894812241 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00622 | 0.01866 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -127471184
| D | 89 | Ostatní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 8906001943vl | Provedení veškerých zkoušek prokazující kvalitu díla - ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZAČNÍ STOKY | m | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 615958208
60 | K | 890600195vl | Provedení revize kanalizace TV kamerou 2x | m | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1880830747
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -925489345
| VV |  | "asfaltová vozovka | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,9+22,1)*2 |  | 52 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm | m | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1407029635
| VV |  | "asfaltová vozovka | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,9+22,1)*2 |  | 52 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 48.453 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31561390
64 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 436.077 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 980438784
| VV |  | 48,453*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 436.077 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
65 | K | 997221845VL | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů | t | 11.841 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1071898626
| VV |  | "viz. odd. 1" 2,803+9,038 |  | 11.841 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 16.859 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1267754615
| VV |  | "viz. odd. 1" 4,275+12,584 |  | 16.859 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 997223802VL | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového s příměsí | t | 19.754 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -528206961
| VV |  | "viz. odd. 1" 1,879+17,875 |  | 19.754 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 113.851 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1665181225

## SO 090 - Vedlejší a ostat...
{544223bd-a6cb-4ad0-9a71-f21635e3782e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pavlov - odkanalizování přítoku z pramenních jímek
Objekt:
SO 090 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49455168
|  | Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ49455168
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 44012900
|  | PROVO, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ44012900
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavlov - odkanalizování přítoku z pramenních jímek
Objekt:
SO 090 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. |  |  | Projektant: | PROVO, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavlov - odkanalizování přítoku z pramenních jímek
Objekt:
SO 090 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. |  |  | Projektant: | PROVO, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.2. | Vytyčení stavby, geodetické práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 51299077
3 | K | 1.5. | Zařízení staveniště - buňkoviště vč.vybavení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1032405472
4 | K | 1.6. | Vstup, výjezd, oklepová plocha | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1162402661
5 | K | 1.8. | Čištění komunikací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 659637893
6 | K | 1.9 | Zajištění BOZP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -498715302